## Requiment
v Yêu cầu về chức năng nghiệp vụ
Ø Quản lí nhân viên
Ø Quản lí khách hàng
Ø Quản lí đơn hàng
Ø Quản lí sản phẩm
Ø In hóa đơn tạo bởi nhân viên hoặc admin
Ø Thống kê sản phẩm theo ngày, tháng, năm. Sắp xếp theo số lượng hoặc doanh thu
Ø Thống kê đơn hàng theo ngày, tháng, năm. Sắp xếp theo ngày tháng hoặc giá trị đơn hàng
Ø Thống kê khách hàng theo ngày, tháng, năm. Sắp xếp theo số lượng hoặc số tiền mua hàng
Ø Thống kê doanh thu theo năm. Có biểu đồ tháng hoặc biểu đồ năm
Ø Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm. Có biểu đồ hoặc in biểu đồ doanh thu
v Yêu cầu về bảo mật
Ø Tất cả mọi thành viên phải đăng nhập mới được sử dụng phần mềm
Ø Tài khoản của admin được sử dụng mọi chức năng
Ø Chỉ có tài khoản admin mới được thêm nhân viên và thống kê

## Test_plan
Nhân lực | Thời hạn | Ngày bắt đầu | Ngày bàn giao | Phương thức | Phạm vi
Lê Nhựt Trường | 10 ngày | 2020-11-14 | 2020-11-24 | Thủ công | Tổng hợp
Chu Ái Đức | 5 ngày | 2020-11-14 | 2020-11-19 | Thủ công | Các chức năng
Vũ Văn Công | 5 ngày | 2020-11-14 | 2020-11-19 | Thủ công | Các chức năng
Trần Minh Hào | 5 ngày | 2020-11-14 | 2020-11-19 | Thủ công | Giao diện, thống kê

## Test_design
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Yêu cầu cấp 3 | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Đăng nhập | Đăng nhập | Đăng nhập thành công | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu đúng quyền admin? | function
|  |  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu đúng quyền nhân viên? | function
|  |  | Kiểm tra quét mã QR Code đăng nhập quyền admin | function
|  |  | Kiểm tra quét mã QR Code đăng nhập quyền nhân viên | function
|  |  | Kiểm tra giao diện thông báo đăng nhập thành công | GUI
|  |  | Tốc độ kiểm tra tài khoản mật khẩu | non-function
|  | Đăng nhập thất bại | Kiểm tra sự tồn tại của tài khoản | function
|  |  | Kiểm tra mật khẩu khớp với tài khoản | function
|  |  | Kiểm tra mã QR Code tồn tại với quyền admin | function
|  |  | Kiểm tra mã QR Code tồn tại với quyền nhân viên | function
|  |  | Kiểm tra giao diện thông báo lỗi đăng nhập | GUI
|  |  | Tốc độ kiểm tra tài khoản mật khẩu | non-function
| Thoát |  | Kiểm tra giao diện confirm thoát | GUI
Giao diện chính |  | Giao diện | Kiểm tra click vào các tabs | function
|  |  | Kiểm tra hover các tabs | GUI
|  |  | Kiểm tra Tên cửa hàng | GUI
|  |  | Kiểm tra người đăng nhập. Admin hay nhân viên | function
|  |  | Kiểm tra giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm | GUI
Trang chủ | Tab trang chủ | Các nút điều hướng | Kiểm tra button tìm đơn hàng | function
|  |  | Kiểm tra button thêm khách hàng | function
|  |  | Kiểm tra button thêm đơn hàng | function
|  |  | Đảm bảo các nút điều hướng đều có icon minh họa | GUI
Nhân viên | Tab nhân viên với quyền admin | Giao diện | Kiểm tra thông tin nhân viên hiển thị không bị sai font, màu, cỡ chữ phù hợp | GUI
|  |  | Kiểm tra table hiện đúng dữ liệu đã lưu trong database | function
|  |  | Kiểm tra các nút thực hiện chức năng disable hợp lí | GUI
|  |  | Kiểm tra tốc độ load dữ liệu vào table | non-function
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra hiển thị thông tin của người đang đăng nhập | function
|  |  | Kiểm tra validation các textfield đúng => Thêm, Sửa sai => thông báo lỗi | function
|  |  | Kiểm tra tìm kiếm nhân viên | function
|  |  | Kiểm tra reset mật khẩu thành "0000" | function
|  |  | Kiểm tra giao diện thông báo đã reset mật khẩu | GUI
|  |  | Kiểm tra đổi mật khẩu | function
|  |  | Kiểm tra giao diện thông báo đã đổi mật khẩu thành công | GUI
| Tab nhân viên với quyền nhân viên | Giao diện | Kiểm tra thông tin nhân viên đang đăng nhập không bị sai font, màu, cỡ chữ phù hợp | GUI
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra đổi mật khẩu | function
|  |  | Kiểm tra giao diện thông báo đã đổi mật khẩu thành công | GUI
Danh sách sản phẩm | Tab sản phẩm | Giao diện | Kiểm tra thông tin sản phẩm hiển thị không bị sai font, màu, cỡ chữ phù hợp | GUI
|  |  | Kiểm tra table hiện đúng dữ liệu đã lưu trong database | function
|  |  | Kiểm tra các nút thực hiện chức năng disable hợp lí | GUI
|  |  | Kiểm tra tốc độ load ảnh và dữ liệu | non-function
|  | Các nút điều hướng | Kiểm tra xem thông tin nhà sản xuất | GUI
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra tìm kiếm sản phẩm | function
|  |  | Kiểm tra validation các textfield đúng => Thêm, Sửa sai => thông báo lỗi | function
Đơn hàng | Tab đơn hàng | Giao diện | Kiểm tra thông tin đơn hàng hiển thị không bị sai font, màu, cỡ chữ phù hợp | GUI
|  |  | Kiểm tra table hiện đúng dữ liệu đã lưu trong database | function
|  |  | Kiểm tra tốc độ load dữ liệu vào table | non-function
|  | Các nút điều hướng | Kiểm tra xem lịch sử hóa đơn | function
|  |  | Kiểm tra xem chi tiết hóa đơn | function
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra xóa đơn hàng | function
|  |  | Kiểm tra in hóa đơn | function
| Tab đơn hàng chi tiết | Giao diện | Kiểm tra table hiện đúng dữ liệu đã lưu trong database | function
|  |  | Kiểm tra thông tin danh mục sản phẩm và đơn hàng không bị sai font, màu, cỡ chữ | GUI
|  |  | Kiểm tra tốc độ load dữ liệu vào table | non-function
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra đơn hàng đã mua sản phẩm | function
|  |  | Kiểm tra tổng tiền của đơn hàng | function
|  |  | Kiểm tra đơn hàng đã thanh toán hay chưa thanh toán | function
|  |  | Kiểm tra số lượng sản phẩm trong đơn hàng | function
Khách hàng | Tab khách hàng | Giao diện | Kiểm tra thông tin khách hàng hiển thị không bị sai font, màu, cỡ chữ phù hợp | GUI
|  |  | Kiểm tra table hiện đúng dữ liệu đã lưu trong database | function
|  |  | Kiểm tra các nút thực hiện chức năng disable hợp lí | GUI
|  |  | Kiểm tra tốc độ load dữ liệu vào table | non-function
|  | Các nút điều hướng | Kiểm tra chức năng thêm đơn hàng | function
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra validation các textfield đúng => Thêm, Sửa sai => thông báo lỗi | function
|  |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm khách hàng | function
| Tab đơn hàng chi tiết | Giao diện | Kiểm tra table hiện đúng dữ liệu đã lưu trong database | function
|  |  | Kiểm tra thông tin danh mục sản phẩm và đơn hàng không bị sai font, màu, cỡ chữ | GUI
|  |  | Kiểm tra tốc độ load dữ liệu vào table | non-function
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra đơn hàng đã mua sản phẩm | function
|  |  | Kiểm tra tổng tiền của đơn hàng | function
|  |  | Kiểm tra đơn hàng đã thanh toán hay chưa thanh toán | function
|  |  | Kiểm tra số lượng sản phẩm trong đơn hàng | function
Thống kê | Sản phẩm | Giao diện | Kiểm tra textfield chọn ngày | GUI
|  |  | Kiểm tra table hiện đúng dữ liệu | function
|  |  | Kiểm tra tốc độ load dữ liệu vào table | non-function
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra button thống kê sản phẩm | function
|  |  | Kiểm tra sắp xếp theo số lượng, theo doanh thu | function
| Đơn hàng | Giao diện | Kiểm tra textfield nhập ngày | GUI
|  |  | Kiểm tra table hiện đúng dữ liệu | function
|  |  | Kiểm tra tốc độ load dữ liệu vào table | non-function
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra button thông kê đơn hàng | function
|  |  | Kiểm tra sắp xếp theo ngày tháng, theo giá trị đơn hàng | function
| Khách hàng | Giao diện | Kiểm tra textfield nhập ngày | GUI
|  |  | Kiểm tra table hiện đúng dữ liệu | function
|  |  | Kiểm tra tốc độ load dữ liệu vào table | non-function
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra button thông kê khách hàng | function
|  |  | Kiểm tra sắp xếp theo số lượng, theo tiền hàng | function
| Doanh thu | Giao diện | Kiểm tra textfield nhập ngày | GUI
|  |  | Kiểm tra tốc độ load dữ liệu vào table | non-function
|  | Chức năng nghiệp vụ | Kiểm tra thống kê doanh thu | function
|  |  | Kiểm tra biểu đồ theo tháng, năm | function
|  |  | In biểu đồ | function

## Test_case
ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả dự kiến | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngày | Ghi chú
1 | Đăng nhập | Sau khi mở phần mềm sẽ yêu cầu đăng nhập, kiểm tra đăng nhập bằng quyền admin vào hệ thống | Giao diện phần mềm đầy đủ chức năng thực hiện trên phần mềm | Đúng giao diện admin | Pass | 2020-12-01
2 |  | Sau khi mở phần mềm sẽ yêu cầu đăng nhập, kiểm tra đăng nhập bằng quyền nhân viên vào hệ thống | Giao diện phần mềm chỉ được sử dụng tab sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và đổi mật khẩu cá nhân | Đúng giao diện nhân viên | Pass | 2020-12-01
3 | Trang chủ | Được phép sử dụng điều hướng: 1. Tìm đơn hàng tại tab trang chủ 2. Click button thêm khách hàng để điểu hướng sang tab khách hàng 3. Click button thêm đơn hàng để điều hướng sang tab đơn hàng | 1. Điều hướng sang tab đơn hàng và thông tin khách hàng xuất hiện 2. Điều hướng sang tab khách hàng 3. Điều hướng sang tab khách hàng và thông báo chọn khách hàng để thêm đơn hàng | 1. Điều hướng sang tab đơn hàng nhưng thông tin đơn hàng không hiện và vẫn giữ ở tab trang chủ | Fail | 2020-12-01
4 | Quản lý nhân viên | >>Quyền admin: Kiểm tra chức năng thêm nhân viên: 1. Từ giao diện chính [click] vào tab nhân viên 2. Tiến hành bỏ trống các thông tin ==> [Thêm] 3. Tiến hành nhập thiếu các thông tin ==>[Thêm] 4. Tiến hành nhập trùng ID nhân viên ==> [Thêm] 5. Tiến hành nhập đủ nhưng sai định dạng ==> [Thêm] 6. Tiến hành nhập đủ các thông tin | 1. Xuất hiện tab Nhân viên trên giao diện 2. Thông báo không bỏ trống các thông tin 3. Thông báo hãy kiểm tra và nhập đầy đủ thông tin 4. Thông báo đã có mã nhân viên này 5. Thông báo sai định dạng 6. Thông báo thành công ==> xóa các dữ liệu trên textfield. | 6. Các textfield vẫn giữ dữ liệu thêm | Fail | 2020-12-01
5 |  | >>Quyền admin: Kiểm tra chức năng cập nhật nhân viên: 1. Từ giao diện chính [click] vào tab nhân viên. Chọn nhân viên trên table 2. Tiến hành kiểm tra trạng thái ID nhân viên 3. Tiến hành xóa các dữ liệu trên textfield và cập nhật thiếu các thông tin ==>[Cập nhật] 4. Tiến hành nhập đầy đủ thông tin nhưng sai định dạng ==> [Cập nhật] 5. Tiến hành nhập đầy đủ thông tin các nhân viên ==> [Cập nhật] 6. Tiến hành kiểm tra nút thêm | 1. Có table danh sách nhân viên trên giao diện quản lí nhân viên. Khi click thông tin nhân viên hiển thị lên form 2. ID nhân viên bị vô hiệu hóa trên textfield 3. Thông báo không bỏ trống thông tin 4. Thông báo sai định dạng thông tin 5. Thông báo cập nhật nhân viên thành công ==> thông tin được lưu vào database 7. Nút [Thêm] bị vô hiệu hóa trên giao diện quản lí | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
6 |  | >>Quyền admin: Kiểm tra chức năng clear form: 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Nhân viên. Nhập dữ liệu vào các textfield [click] nút [mới] | 1. Các textfield xóa hết các dữ liệu vừa nhập và trả lại trạng thái ban đầu | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
7 |  | >>Quyền admin: Kiểm tra chức năng xóa: 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Nhân viên [click] vào thông tin nhân viên trên danh sách nhân viên [click] nút [xóa] | 1. Thông báo bạn có chắc chắn xóa nhân viên này [Confirm] ==> Thông báo xóa thành công ==> thông tin nhân viên đã xóa trong database [Cancel] ==> Không xóa nhân viên | 1. Thông báo thành công, không có confirm, cancel | Fail | 2020-12-01
8 |  | >>Quyền admin Kiểm tra chức năng tìm kiếm: 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Nhân viên [click] vào textfield tìm kiếm 2. Tiến hành nhập ID nhân viên vào textfield 3. Tiến hành nhập tên nhân viên vào textfield 4. Tiến hành nhập số điện thoại nhân viên vào textfield | 1. Có textfield tìm kiếm trên giao diện 2. Lọc ra danh sách nhân viên theo ID 3. Lọc ra danh sách nhân viên theo tên 4. Lọc ra danh sách nhân viên theo số điện thoại | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
9 |  | >>Quyền admin Kiểm tra chức năng reset password cho nhân viên: 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Nhân viên [click] chọn nhân viên muốn reset mật khẩu [click] nút reset | 1. Nhận thông báo đã reset mật khẩu cho nhân viên "Nguyễn Văn A" | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
10 |  | >>Quyên admin Kiểm tra chức năng xem thông tin và đổi mật khẩu: 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Nhân viên [click] nút [thông tin của bạn] 2. Từ đó muốn đổi mật khẩu [click] nút [đổi mật khẩu] 3. Nhập mật khẩu, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu ==> [click] xác nhận | 1. Show thông tin của người đang đăng nhập và mã QR Code 2. Có nút [đổi mật khẩu] 3. Nhận thông báo đã đổi mật khẩu và QR Code. Có thể chụp mã QR Code để đăng nhập vào lần sau | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
11 |  | >>Quyền nhân viên Kiểm tra chức năng xem thông tin và đổi mật khẩu: 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Nhân viên 2. Từ đó muốn đổi mật khẩu [click] nút [đổi mật khẩu] 3. Nhập mật khẩu, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu ==> [click] xác nhận | 1. Show thông tin của người đang đăng nhập và mã QR Code 2. Có nút [đổi mật khẩu] 3. Nhận thông báo đã đổi mật khẩu và QR Code. Có thể chụp mã QR Code để đăng nhập vào lần sau | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
12 | Danh sách sản phẩm | Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Sản phẩm [click] Thêm sản phẩm 2. Tiến hành bỏ trống các thông tin ==> [Thêm] 3. Tiến hành nhập chữ vào ô số lượng và đơn giá==> [Thêm] 4. Tiến hành nhập trùng mã sản phẩm ==> [Thêm] 5. Tiến hành nhập đầy đủ thông tin nhưng thiếu hình 6. Tiến hành nhập đầy đủ và đúng các thông tin | 1. Xuất hiện tab Sản phẩm trên giao diện chính 2. Xuất hiện thông báo không bỏ trống thông tin 3. Xuất hiện thông báo sai định dạng số 4. Thông báo mã sản phẩm không được trùng 5. Thông tin sản phẩm đã được lưu 6. Thông báo sản phẩm thêm thành công | 5. Thông tin sản phẩm được thêm khi chưa có hình | Fail | 2020-12-01
13 |  | Kiểm tra chức năng cập nhật sản phẩm 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Sản phẩm [click] chọn sản phẩm trên table [click] cập nhật 2. Chọn dòng sản phẩm muốn cập nhật ==> các thông tin sản phẩm được hiển thị lên form quản lí 3. Tiến hành kiểm tra trạng thái mã sản phẩm 4. Tiến hành xóa dữ liệu trên các textfield ==> [Cập nhật] 5. Tiến hành nhập đầy đủ thông tin nhưng thiếu hình ==> [Cập nhật] 6. Tiến hành nhập đầy đủ và đúng các thông tin ==> [Cập nhật] 7. Tiến hánh kiểm tra trạng thái nút [Thêm] | 1. Có table dữ liệu sản phẩm trên giao diện quản lí sản phẩm 2. Thông tin sản phẩm được hiển thị lên form 3. Mã sản phẩm hiện trên textfield và bị vô hiệu hóa 4. Thông báo không để trống 5. Thông tin sản phẩm được cập nhật khi chưa chọn hình 6. Thông báo cập nhật sản phẩm thành công 7. Nút [Thêm] đã bị vô hiệu hóa | 5. Thông tin sản phẩm được cập nhật khi chưa có hình | Fail | 2020-12-01
14 |  | Kiểm tra chức năng tạo mới 1. Từ giao diện [click] vào tab Sản phẩm [click nút mới] | 1. Các textfield xóa hết các dữ liệu vừa nhập và trả lại trạng thái ban đầu | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
15 |  | Kiểm tra chức năng xóa 1. Từ giao diện [click] vào tab Sản phẩm [click] chọn thông tin trên table dữ liệu sản phẩm ==> [click] xóa | 1. Thông báo bạn có chắc chắn xóa sản phẩm này [Confirm] ==> Thông báo xóa thành công ==> thông tin sản phẩm đã xóa trong database [Cancel] ==> Không xóa sản phẩm | 1. Thông báo thành công, không có confirm, cancel | Fail | 2020-12-01
16 |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm 1. Từ giao diện [click] vào tab Sản phẩm [click] vào textfield tìm kiếm 2. Nhập mã sản phẩm vào textfield tìm kiếm 3. Nhập tên sản phẩm vào textfield tìm kiếm 4. Nhập đơn giá sản phẩm vào textfield tìm kiếm | 1. Có textfield tìm kiếm trên giao diện 2. Lọc ra danh sách sản phẩm theo mã 3. Lọc ra danh sách sản phẩm theo tên 4. Lọc ra danh sách sản phẩm theo đơn giá | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
17 | Đơn hàng | Kiểm tra chức năng xem đơn hàng 1. Từ giao diện [click] vào tab Đơn hàng [click] vào thông tin trên table 2. Thông tin đơn hàng hiển thị lên form | 1. Có table thông tin đơn hàng trên giao diện 2. Click vào thông tin đơn hàng có hiển thị lên form | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
18 |  | Kiểm tra chức năng hủy đơn hàng 1. Từ giao diện [click] vào tab Đơn hàng [click] vào thông tin trên table 2. Thông tin đơn hàng hiển thị lên form [click] hủy đơn 3. Không được hủy đơn hàng có đơn giá >= 1 4. Được hủy đơn hàng có đơn giá = = 0 | 1. Có table thông tin đơn hàng trên giao diện 2. Click vào thông tin đơn hàng có hiển thị lên form 3. Xuất hiện thông báo đơn hàng có giá trị không thể xóa 4. Xuất hiện thông báo đơn hàng đã hủy thành công | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
19 |  | Kiểm tra chức năng xem lịch sử hóa đơn 1. Từ giao diện [click] vào tab Đơn hàng [click] vào thông tin trên table 2. Thông tin đơn hàng hiển thị lên form [click] xem lịch sử hóa đơn 3. Hiện thông tin đơn hàng bao gồm ngày in, tổng tiền và trạng thái thanh toán | 1. Có table thông tin đơn hàng trên giao diện 2. Click vào thông tin đơn hàng có hiển thị lên form 3. Xuất hiện Frame hiển thị ngày in, tổng tiền và trạng thái thanh toán | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
20 |  | Kiểm tra chức năng xem chi tiết đơn hàng 1. Từ giao diện [click] vào tab đơn hàng Nút xem chi tiết đơn hàng bị vô hiệu hóa 2. [click] vào thông tin trên table hiển thị lên form 3. Kiểm tra nút xem chi tiết đơn hàng 4. [click] vào nút xem chi tiết đơn hàng | 1. Nút xem chi tiết đơn hàng đã bị vô hiệu hóa 2. Click vào thông tin đơn hàng có hiển thị lên form 3. Nút xem chi tiết đã kích hoạt 4. Điều hướng sang Frame chi tiết đơn hàng | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
21 |  | Kiểm tra chức năng in hóa đơn 1. Từ giao diện [click] vào tab Đơn hàng [click] vào thông tin trên table 2. Thông tin đơn hàng hiển thị lên form 3. [Click] in hóa đơn | 1. Có table thông tin đơn hàng trên giao diện 2. Click vào thông tin đơn hàng có hiển thị lên form 3. Thông báo in thành công xuất hiện file PDF đơn hàng trên desktop và hóa đơn in bằng giấy đưa cho khách hàng | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
22 |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm 1. Từ giao diện [click] vào tab Đơn hàng [click] vào textfield tìm kiếm 2. Nhập tên khách hàng vào textfield tìm kiếm 3. Nhập số điện thoại khách hàng vào textfield tìm kiếm | 1. Có textfield tìm kiếm trên giao diện 2. Lọc ra danh sách đơn hàng theo tên 3. Lọc ra danh sách đơn hàng theo số điện thoại | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
23 | Khách hàng | Kiểm tra chức năng thêm khách hàng 1. Từ giao diện chính [click] vào tab khách hàng 2. Tiến hành bỏ trống các thông tin ==> [Thêm] 3. Tiến hành nhập trùng mã khách hàng==> [Thêm] 4. Tiến hành nhập chữ vào textfield số điện thoại ==> [Thêm] 5. Tiến hành nhập sai số điện thoại ==> [Thêm] 6. Tiến hành nhập đầy đủ và đúng các thông tin | 1. Có tab khách hàng trên giao diện 2. Hiển thị thông báo không để trống 3. Hiển thị thông báo trùng mã khách hàng 4. Hiển thị thông báo chỉ nhập số 5. Hiển thị thông báo sai định dạng số diện thoại | 4, 5. Thông tin khách hàng được thêm khi sai số điện thoại | Fail | 2020-12-01
24 |  | Kiểm tra chức năng cập nhật khách hàng 1. Từ giao diện chính [click] vào tab khách hàng [click] chọn khách hàng trên table [click] cập nhật 2. Chọn dòng khách hàng muốn cập nhật ==> các thông tin khách hàng được hiển thị lên form quản lí 3. Tiến hành kiểm tra trạng thái mã khách hàng 4. Tiến hành xóa dữ liệu trên các textfield ==> [Cập nhật] 5. Tiến hành nhập sai định dạng số điện thoại ==> [Cập nhật] 6. Tiến hành nhập đầy đủ và đúng các thông tin ==> [Cập nhật] 7. Tiến hánh kiểm tra trạng thái nút [Thêm] | 1. Có table dữ liệu khách hàng trên giao diện quản lí khách hàng 2. Thông tin khách hàng được hiển thị lên form 3. Mã sản phẩm hiện trên textfield và bị vô hiệu hóa 4. Thông báo không để trống 5. Thông tin khách hàng khi nhập sai số điện thoại 6. Thông báo cập nhật sản phẩm thành công 7. Nút [Thêm] đã bị vô hiệu hóa | 5. Thông tin khách hàng được cập nhật khi sai định dạng số điện thoại | Fail | 2020-12-01
25 |  | Kiểm tra chức năng tạo mới 1. Từ giao diện [click] vào tab khách hàng [click nút mới] | 1. Các textfield xóa hết các dữ liệu vừa nhập và trả lại trạng thái ban đầu | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
26 |  | Kiểm tra chức năng xóa 1. Từ giao diện [click] vào tab khách hàng [click] chọn thông tin trên table dữ liệu khách hàng ==> [click] xóa | 1. Thông báo bạn có chắc chắn xóa khách hàng này [Confirm] ==> Thông báo xóa thành công ==> thông tin sản phẩm đã xóa trong database [Cancel] ==> Không xóa sản phẩm | 1. Thông báo đã xóa khách hàng không có confirm, cancel | Fail | 2020-12-01
27 |  | Kiểm tra chức năng tìm kiếm 1. Từ giao diện [click] vào tab khách hàng [click] vào textfield tìm kiếm 2. Nhập mã khách hàng vào textfield tìm kiếm 3. Nhập tên khách hàng vào textfield tìm kiếm 4. Nhập số điện thoại khách hàng vào textfield tìm kiếm | 1. Có textfield tìm kiếm trên giao diện 2. Lọc ra danh sách khách hàng theo mã 3. Lọc ra danh sách khách hàng theo tên 4. Lọc ra danh sách khách hàng theo số điện thoại | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
28 |  | Kiểm tra chức năng thêm đơn hàng 1. Từ giao diện [click] vào tab khách hàng Kiểm tra nút Thêm đơn hàng 2. [click] chọn thông tin khách hàng trên table Hiển thị thông tin khách hàng lên form 3. [click] thêm đơn hàng | 1. Nút thêm đơn hàng bị vô hiệu hóa 2. Thông tin khách hàng hiển thị lên form, nút thêm đơn hàng kích hoạt 3. chuyển sang tab chi tiết đơn hàng | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
29 | Chi tiết đơn hàng | Kiểm tra tìm kiếm danh mục sản phẩm 1. Nhập mã sản phẩm vào textfield tìm kiếm 2. Nhập tên sản phẩm vào textfield tìm kiếm 3. Nhập nhà cung cấp vào textfield tìm kiếm 4. Nhập đơn giá vào textfield tìm kiếm | 1. Lọc ra danh sách sản phẩm theo mã sản phẩm 2. Lọc ra danh sách sản phẩm theo mã tên sản phẩm 3. Lọc ra danh sách sản phẩm theo nhà cung cấp 4. Lọc ra danh sách sản phẩm theo đơn giá | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
30 |  | Kiểm tra chức năng thêm đơn hàng 1. Từ giao diện [click] vào tab khách hàng Kiểm tra nút Thêm đơn hàng 2. [click] chọn thông tin khách hàng trên table Hiển thị thông tin khách hàng lên form 3. [click] thêm đơn hàng 4. [click] checkbox chọn sản phẩm trên table danh mục sản phẩm [click] Thêm sản phẩm 5. Load sản phẩm đã chọn ở trên vào table đơn hàng 6. Các sản phẩm đã chọn ở đơn hàng thì không hiển thị ở danh mục sản phẩm 7. Hiển thị tổng tiền ở label 8. [click] checkbox xóa sản phẩm trong table đơn hàng ==> [click] Áp dụng 9. [click] thông tin sản phẩm ở đơn hàng sau đó hiển thị số lượng sản phẩm ở label ==> [Sửa số lượng] 10. [click] vào checkbox đã thanh toán ==> Trạng thái đã thanh toán ngược lại ==> Trạng thái chưa thanh toán. 11. [click] Áp dụng ==> thêm đơn hàng | 1. Nút thêm đơn hàng bị vô hiệu hóa 2. Thông tin khách hàng hiển thị lên form, nút thêm đơn hàng kích hoạt 3. chuyển sang tab chi tiết đơn hàng 4. Click thành công chọn sản phẩm 5. Đã load sản phẩm chọn ở table danh mục xuống table đơn hàng. 6. Các sản phẩm load ở bảng đơn hàng đã bị xóa trên bảng danh mục 7. Có hiển thị tổng tiền 8. Xóa thành công sản phẩm trong table đơn hàng 9. Đã sửa được số lượng và cộng dồn vào tổng tiền 10. Đã check thành công 11. Thêm đơn hàng thành công | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01
31 |  | Kiểm tra chức năng xem và cập nhật chi tiết đơn hàng 1. Từ giao diện [click] vào tab đơn hàng Kiểm tra nút Xem chi tiết đơn hàng 2. [click] chọn thông tin khách hàng trên table Hiển thị thông tin khách hàng lên form 3. [click] xem chi tiết đơn hàng 4. Kiểm tra sản phẩm đã có trong table đơn hàng thì không có trên table danh mục 5. [click] checkbox chọn sản phẩm trên table danh mục sản phẩm [click] Thêm sản phẩm 6. Load sản phẩm đã chọn ở trên vào table đơn hàng 7. Các sản phẩm đã chọn ở đơn hàng thì không hiển thị ở danh mục sản phẩm 8. Hiển thị tổng tiền ở label 9. [click] checkbox xóa sản phẩm trong table đơn hàng ==> [click] Áp dụng 10. [click] thông tin sản phẩm ở đơn hàng sau đó hiển thị số lượng sản phẩm ở label ==> [Sửa số lượng] 11. [click] vào checkbox đã thanh toán ==> Trạng thái đã thanh toán ngược lại ==> Trạng thái chưa thanh toán. 12. [click] Áp dụng ==> thêm đơn hàng | 1. Nút thêm đơn hàng bị vô hiệu hóa 2. Thông tin khách hàng hiển thị lên form, nút thêm đơn hàng kích hoạt 3. chuyển sang tab chi tiết đơn hàng 4. Sản phẩm hiển thị trong table đơn hàng không có trên table danh mục 5. Click thành công chọn sản phẩm 6. Đã load sản phẩm chọn ở table danh mục xuống table đơn hàng. 7. Các sản phẩm load ở bảng đơn hàng đã bị xóa trên bảng danh mục 8. Có hiển thị tổng tiền 9. Xóa thành công sản phẩm trong table đơn hàng 10. Đã sửa được số lượng và cộng dồn vào tổng tiền 11. Đã check thành công 12. Thêm đơn hàng thành công | Thực hiện thành công | Pass | 2020-12-01

## Defect
ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả dự kiến | Kết quả thực tế | Hình ảnh | Trạng thái | Ngày | Tester | Mức độ
1 | Trang chủ | Được phép sử dụng điều hướng: 1. Tìm đơn hàng tại tab trang chủ 2. Click button thêm khách hàng để điểu hướng sang tab khách hàng 3. Click button thêm đơn hàng để điều hướng sang tab đơn hàng | 1. Điều hướng sang tab đơn hàng và thông tin khách hàng xuất hiện 2. Điều hướng sang tab khách hàng 3. Điều hướng sang tab khách hàng và thông báo chọn khách hàng để thêm đơn hàng | 1. Điều hướng sang tab đơn hàng nhưng thông tin đơn hàng không hiện và vẫn giữ ở tab trang chủ |  | Fail | 2020-12-01 | Chu Ái Đức | Bình thường
2 | Quản lý nhân viên | >>Quyền admin: Kiểm tra chức năng thêm nhân viên: 1. Từ giao diện chính [click] vào tab nhân viên 2. Tiến hành bỏ trống các thông tin ==> [Thêm] 3. Tiến hành nhập thiếu các thông tin ==>[Thêm] 4. Tiến hành nhập trùng ID nhân viên ==> [Thêm] 5. Tiến hành nhập đủ nhưng sai định dạng ==> [Thêm] 6. Tiến hành nhập đủ các thông tin | 1. Xuất hiện tab Nhân viên trên giao diện 2. Thông báo không bỏ trống các thông tin 3. Thông báo hãy kiểm tra và nhập đầy đủ thông tin 4. Thông báo đã có mã nhân viên này 5. Thông báo sai định dạng 6. Thông báo thành công ==> xóa các dữ liệu trên textfield. | 6. Các textfield vẫn giữ dữ liệu thêm |  | Fail | 2020-12-01 | Vũ Văn Công | Giao ngay
3 |  | >>Quyền admin: Kiểm tra chức năng xóa: 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Nhân viên [click] vào thông tin nhân viên trên danh sách nhân viên [click] nút [xóa] | 1. Thông báo bạn có chắc chắn xóa nhân viên này [Confirm] ==> Thông báo xóa thành công ==> thông tin nhân viên đã xóa trong database [Cancel] ==> Không xóa nhân viên | 1. Thông báo thành công, không có confirm, cancel |  | Fail | 2020-12-01 | Lê Nhựt Trường | Giao ngay
4 | Sản phẩm | Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Sản phẩm [click] Thêm sản phẩm 2. Tiến hành bỏ trống các thông tin ==> [Thêm] 3. Tiến hành nhập chữ vào ô số lượng và đơn giá==> [Thêm] 4. Tiến hành nhập trùng mã sản phẩm ==> [Thêm] 5. Tiến hành nhập đầy đủ thông tin nhưng thiếu hình 6. Tiến hành nhập đầy đủ và đúng các thông tin | 1. Xuất hiện tab Sản phẩm trên giao diện chính 2. Xuất hiện thông báo không bỏ trống thông tin 3. Xuất hiện thông báo sai định dạng số 4. Thông báo mã sản phẩm không được trùng 5. Thông tin sản phẩm đã được lưu 6. Thông báo sản phẩm thêm thành công | 5. Thông tin sản phẩm được thêm khi chưa có hình |  | Fail | 2020-12-01 | Trần Minh Hào | Giao ngay
5 |  | Kiểm tra chức năng cập nhật sản phẩm 1. Từ giao diện chính [click] vào tab Sản phẩm [click] chọn sản phẩm trên table [click] cập nhật 2. Chọn dòng sản phẩm muốn cập nhật ==> các thông tin sản phẩm được hiển thị lên form quản lí 3. Tiến hành kiểm tra trạng thái mã sản phẩm 4. Tiến hành xóa dữ liệu trên các textfield ==> [Cập nhật] 5. Tiến hành nhập đầy đủ thông tin nhưng thiếu hình ==> [Cập nhật] 6. Tiến hành nhập đầy đủ và đúng các thông tin ==> [Cập nhật] 7. Tiến hánh kiểm tra trạng thái nút [Thêm] | 1. Có table dữ liệu sản phẩm trên giao diện quản lí sản phẩm 2. Thông tin sản phẩm được hiển thị lên form 3. Mã sản phẩm hiện trên textfield và bị vô hiệu hóa 4. Thông báo không để trống 5. Thông tin sản phẩm được cập nhật khi chưa chọn hình 6. Thông báo cập nhật sản phẩm thành công 7. Nút [Thêm] đã bị vô hiệu hóa | 5. Thông tin sản phẩm được cập nhật khi chưa có hình |  | Fail | 2020-12-01 | Trần Minh Hào | Giao ngay
6 | Khách hàng | Kiểm tra chức năng xóa 1. Từ giao diện [click] vào tab Sản phẩm [click] chọn thông tin trên table dữ liệu sản phẩm ==> [click] xóa | 1. Thông báo bạn có chắc chắn xóa sản phẩm này [Confirm] ==> Thông báo xóa thành công ==> thông tin sản phẩm đã xóa trong database [Cancel] ==> Không xóa sản phẩm | 1. Thông báo thành công, không có confirm, cancel |  | Fail | 2020-12-01 | Lê Nhựt Trường | Giao ngay
7 |  | Kiểm tra chức năng thêm khách hàng 1. Từ giao diện chính [click] vào tab khách hàng 2. Tiến hành bỏ trống các thông tin ==> [Thêm] 3. Tiến hành nhập trùng mã khách hàng==> [Thêm] 4. Tiến hành nhập chữ vào textfield số điện thoại ==> [Thêm] 5. Tiến hành nhập sai số điện thoại ==> [Thêm] 6. Tiến hành nhập đầy đủ và đúng các thông tin | 1. Có tab khách hàng trên giao diện 2. Hiển thị thông báo không để trống 3. Hiển thị thông báo trùng mã khách hàng 4. Hiển thị thông báo chỉ nhập số 5. Hiển thị thông báo sai định dạng số diện thoại | 4, 5. Thông tin khách hàng được thêm khi sai số điện thoại |  | Fail | 2020-12-01 | Chu Ái Đức | Giao ngay
8 |  | Kiểm tra chức năng cập nhật khách hàng 1. Từ giao diện chính [click] vào tab khách hàng [click] chọn khách hàng trên table [click] cập nhật 2. Chọn dòng khách hàng muốn cập nhật ==> các thông tin khách hàng được hiển thị lên form quản lí 3. Tiến hành kiểm tra trạng thái mã khách hàng 4. Tiến hành xóa dữ liệu trên các textfield ==> [Cập nhật] 5. Tiến hành nhập sai định dạng số điện thoại ==> [Cập nhật] 6. Tiến hành nhập đầy đủ và đúng các thông tin ==> [Cập nhật] 7. Tiến hánh kiểm tra trạng thái nút [Thêm] | 1. Có table dữ liệu khách hàng trên giao diện quản lí khách hàng 2. Thông tin khách hàng được hiển thị lên form 3. Mã sản phẩm hiện trên textfield và bị vô hiệu hóa 4. Thông báo không để trống 5. Thông tin khách hàng khi nhập sai số điện thoại 6. Thông báo cập nhật sản phẩm thành công 7. Nút [Thêm] đã bị vô hiệu hóa | 5. Thông tin khách hàng được cập nhật khi sai định dạng số điện thoại |  | Fail | 2020-12-01 | Chu Ái Đức | Giao ngay
9 |  | Kiểm tra chức năng xóa 1. Từ giao diện [click] vào tab khách hàng [click] chọn thông tin trên table dữ liệu khách hàng ==> [click] xóa | 1. Thông báo bạn có chắc chắn xóa khách hàng này [Confirm] ==> Thông báo xóa thành công ==> thông tin sản phẩm đã xóa trong database [Cancel] ==> Không xóa sản phẩm | 1. Thông báo đã xóa khách hàng không có confirm, cancel |  | Fail | 2020-12-01 | Vũ Văn Công | Giao ngay

## Report
KIỂM TRA | SỐ LƯỢNG | PHẦN TRĂM
TEST CASE | 40 | 100%
TEST THỰC HIỆN | 31 | 77.5%
TEST CHƯA THỰC HIỆN | 9 | 22.5%
TEST FAIL | 9 | 22.5%
TEST PASS | 22 | 55%